## Велике будівництво (3)
Перелік проєктів "Великого будівництва - 2021" Одеської області
№ п/п | Найменування інвестиційної програми /проєкту регіонального розвитку, місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва | Період реалізації (рік початку і закінчення) | Результативність (для проектів будівництва, потужність, відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Плановий фінансування у 2021 році, тис. гривень | [6 empty] | Профінансовано на 19.04.2021 | [6 empty] | Заповнюється для проектів будівництва |  | Примітка
|  |  |  | Усього | Залишок на 01.01.21 | Усього | у тому числі | [5 empty] | Усього | у тому числі | [5 empty] | Найменування експертної організації, дата, № експертизи | Нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва
[7 empty] | коштів державного фонду регіонального розвитку | коштів місцевого бюджету | [5 empty] | коштів державного фонду регіонального розвитку | коштів місцевого бюджету
[8 empty] | Всього | у тому числі |  | Залишок коштів освітньої субвенції | Державний бюджет |  |  | Всього | у тому числі |  | Залишок коштів освітньої субвенції | Державний бюджет
[9 empty] | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | [5 empty] | Обласний бюджет | Місцевий бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | [7 empty] | 16 | 17 | 18
| Разом |  |  | 899622.303 | 540523.022 | 540523.0265 | 194854.41 | 229723.6153 | 40484.8991 | 189238.7162 | 39449.7903 | 76495.2109 | 29411.7092 | 0 | 24337.9448 | 13833.2248 | 10504.72 | 5073.7644 | 0 |  |  |  | 4970.697
Школи
| Всього |  |  | 381840.209 | 168576.0092 | 168576.0092 | 35057.6677 | 90526.0433 | 1827.0011 | 88699.0422 | 29497.0873 | 13495.2109 | 15206.2554 | 0 | 10132.491 | 1429.4 | 8703.091 | 5073.7644 | 0
1 | Школа на 250 учнів в с. Ставрове Окнянського району Одеської області - будівництво | 2008-2021 | 250 місць | 144663 | 15827.0011 | 15827.0011 | 14000 | 1827.0011 | 1827.0011 |  |  |  | 1429.4 |  | 1429.4 | 1429.4 |  |  |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" від 04.07.2019 № 00-0432-19/Ф | Розпорядження Одеської ОДА від 10.10.2019 №1217/А-2019
2 | Реконструкція будівлі НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум" за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 96 | 2019-2021 | 287 місць | 67408.385 | 45345.425 | 45345.425 | 21057.6677 |  |  |  | 24287.7573 |  | 4992.56 |  | 0 |  |  | 4992.56 |  | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області, від 09.04.2020 №16-0532-20 | Наказ НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум" від 15.04.2020 №10-г
3 | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кілійської районної ради Одеської області | 2020-2021 | 120 місць | 12766.63 | 5209.33 | 5209.33 |  |  |  |  | 5209.33 |  | 81.2044 |  | 0 |  |  | 81.2044 |  | ТОВ "Проексп" від 31.03.2020 №0258-20/Проексп | Рішення Кілійської міської ради від 08.04.2020 №80
4 | Капітальний ремонт ОЗОШ №41 за адресою: м. Одеса, пл. Мічуріна, 9 | 2020-2021 | 300 місць | 23002.194 | 16194.2531 | 16194.2531 |  | 2699.0422 |  | 2699.0422 |  | 13495.2109 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області від 06.07.2017 №16-1810-17 | Наказ управління УКБ Одеської міської ради №181/по від 11.10.2017 | Кошти Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
5 | Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса вул. Космонавта Комарова,8 | 2018-2021 | 850 шкільних місць; 330 позашкільних місць | 134000 | 86000 | 86000 |  | 86000 |  | 86000 |  |  | 8703.091 |  | 8703.091 |  | 8703.091 |  |  | Будпроектекспертиза від 19.07.2018 №55/18 | Наказ управління УКБ Одеської міської ради №112/по від 19.07.2018
Садочки
| Всього |  |  | 244743.882 | 172888.368 | 172888.3725 | 70406.4445 | 102481.928 | 8000 | 94481.928 | 0 | 0 | 8053.4436 | 0 | 8053.4436 | 6251.8146 | 1801.629 | 0 | 0
1 | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступенів» за адресою: вул.Добрянського, 26а, смт Авангард Овідіопольського району Одеської області | 2019-2021 | 240 місць | 108205.2 | 71652.2 | 71652.2045 | 29960.7045 | 41691.5 |  | 41691.5 |  |  | 1801.629 |  | 1801.629 |  | 1801.629 |  |  | НДІ "Проектреконструкція" від 28.01.2021 №ЕК-3957/01-21 | Розпорядження селищного голови выд 28.01.2021 №15
2 | Реконструкція Бородінського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Тарутинської районної ради Одеської області | 2021 | 42 місця | 26078.594 | 24895.74 | 24895.74 | 19895.74 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | "НДІ Проектконструкція" від 16.11.2020 №ЕК-3271/05-20 | Розпорядження Бородінської селищної ради від 16.11.2020 №29/1
3 | «Будівництво ясла - садка» по вул. Остапа Вишні, 25 Б, с. Усатове, Біляївського району (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць) | 2020-2021 | 130 місць | 42119.66 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  |  |  | 6251.8146 |  | 6251.8146 | 6251.8146 |  |  |  | НДІ "Проектреконструкція" від 18.11.2020 №ЕК-3652/10-20 | Рішення Усатівської сільської ради від 25.11.2020 №313 |  | 3260.299
4 | Реконструкція дитячого садка "Сонечко", розташованого за адресою: Одеська обл., Одеський район, с. Іллінка, вул. Міжлиманська,6а" | 2021 | 120 місць | 30226.848 | 30226.848 | 30226.848 | 9100 | 21126.848 |  | 21126.848 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Перша приватна експертиза від 29.12.2020 №29/725-12/20/А | Рішення Усатівської сільської ради від 12.01.2021 №177-VIII
5 | Нове будівництво дитячого садку на 90 місць за адресою: смт. Таїрове, вул. 40 річчя Перемоги, 53-а, Овідіопольського району Одеської області | 2021 | 90 місць | 38113.58 | 38113.58 | 38113.58 | 11450 | 26663.58 |  | 26663.58 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Проексп" від 08.07.2020 №V-0156-20ПРОЕКСП | Розпорядження Таїровської селищної ради від 14.07.2020 №130-сп |  | 13408.8225
Спорт
| Всього |  |  | 185206.504 | 121413.751 | 121413.751 | 80745.404 | 30715.644 | 24657.898 | 6057.746 | 9952.703 | 0 | 6152.0102 | 0 | 6152.0102 | 6152.0102 | 0 | 0 | 0
1 | Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31а" | 2019-2021 | 5743,6 м2 | 114003.213 | 69349.302 | 69349.302 | 62349.302 | 7000 | 7000 |  |  |  | 5891.8 |  | 5891.8 | 5891.8 |  |  |  | НДІ "Проектреконструкція" від 20.08.2019 №ЕК-2202/07-19 | Наказ управління обласної ради з майнових відносин від 29.08.2019 №93-ОД
2 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику комунального закладу "Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів - дошкільний навчальний заклад" за адресою: 66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул Центральна, 140 | 2021 | Багатофункціональний спортивний майданчик | 11058.503 | 11058.503 | 11058.503 |  | 1105.8 |  | 1105.8 | 9952.703 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області від 16.07.2020 №16-1100-20 | Наказ КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» відділу освіти Фрунзівської РДА від 17.08.2020 №22/аг
3 | Реконструкція міського спортивного комплексу з будівництвом універсальної критої зали по вул. Одеській, буд 1/а в м. Ананьєві Одеської області | 2021 | Стадіон | 25451.946 | 25451.946 | 25451.946 | 18396.102 | 7055.844 | 4603.898 | 2451.946 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Українська міжрегіональна будівельна експертиза від 30.11.2018 №00030-18 | Розпорядження Ананьївського міського голови від 20.01.2021 №5-о/д
4 | Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по вул. Незалежності, 14 (Калініна) в м. Білгород-Дністровський Одеської області | 2018-2021 | Стадіон, 3200 посадкових місць | 25192.842 | 6054 | 6054 |  | 6054 | 5054 | 1000 |  |  | 260.2102 |  | 260.2102 | 260.2102 |  |  |  | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області від 01.11.2018 №16-2523-18 | Наказ УКБ м. Білгород-Дністровський №4 від 20.12.2018
| Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону ДЮСШ по вул. Незалежності, 14 (Калініна) в м. Білгород-Дністровський Одеської області | 2021 | 3200 посадкових місць | 9500 | 9500 | 9500 |  | 9500 | 8000 | 1500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Пкд в розробці
Розвиткові проєкти
| Всього |  |  | 19831.708 | 9644.8938 | 9644.8938 | 8644.8938 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім.В.Василька за адресою: м.Одеса, вул.Пастера, 15 | 2016-2021 | Габаритні розміри будівлі - 38,8х64,8 м, площа забудови - 2375,91 кв м | 19831.708 | 9644.8938 | 9644.8938 | 8644.8938 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | НДІ "Проектреконструкція" від 27.04.2018 №ЕК-0688/04-8 | Наказ управління обласної ради з майнових відносин від 17.02.2017 №12/1 |  | 306.7695
Басейни
| Всього |  |  | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт плавального басейну і лабораторії живучості та будівлі спортивного комплексу Національного університету «Одеська морська академія», за адресою: м. Одеса, вул. Маловського,10" | 2021 | Спортивний комлпекс з басейном | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0
| Капітальний ремонт плавального басейну і лабораторії живучості та будівлі спортивного комплексу Національного університету « Одеська морська академія», за адресою: м. Одеса, вул. Маловського,10 |  |  | 63000 | 63000 | 63000 | [5 empty] | 63000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Потребує розробки ПКД |  | Кошти Державного бюджету (міносвіта)